## Slide 1: Skiss över arbetsprocess behovsanalys till Partnerskapet m.fl.
Initieringsfas
Uppdragsgivare (Partnersk. NPO)
Uppdrag
Motiv, mål, förväntningar
UG + ordf + processledare
Initial kartläggning Identifiera intressenter/ samverkanspartners (NSG, NPO:er, myndigh)
Planeringsfas
Prel. arbetsgrupp + intressenter
Specifik kartläggning (Workshop)
Arbetsfördelning mellan intressenter
Arbetsgrupp inkl. patienter
Formera arbetsgrupp
Definiera specifik målgrupp
Behovsanalys
Åtgärdsanalys
Mål, uppföljning
GOD VÅRD: Kunskapsbaserad, jämlik, individanpassad, säker, tillgänglig, effektiv
Arbetsgrupp + ev. referensgrupper/samverkanspartners
Identifiera och
prioritera specifika behov
Patientresan!
Identifiera åtgärder
Ny kunskap?
Förbättring?
Ordnat införande?
Prioritera åtgärder
Evidens
Genomförbarhet
Kostnadseffektivitet
Ambitionsnivå
Kriterier
Datakällor
Leverans
Arbetsgrupp
Sammanfatta
i mall o matris
Leverera uppdragsgivare o ev. a. intressenter

## Slide 2: Skiss över arbetsprocess behovsanalys till Partnerskapet m.fl.
Initieringsfas
Uppdragsgivare (Partnersk. NPO)
Uppdrag
Motiv, mål, förväntningar
UG + ordf + processledare
Initial kartläggning Identifiera intressenter/ samverkanspartners (NSG, NPO:er, myndigh)
Planeringsfas
Prel. arbetsgrupp + intressenter
Specifik kartläggning (Workshop)
Arbetsfördelning mellan intressenter
Arbetsgrupp inkl. patienter
Formera arbetsgrupp
Definiera specifik målgrupp
Behovsanalys
Åtgärdsanalys
Mål, uppföljning
GOD VÅRD: Kunskapsbaserad, jämlik, individanpassad, säker, tillgänglig, effektiv
Arbetsgrupp + ev. referensgrupper/samverkanspartners
Identifiera och
prioritera specifika behov
Patientresan!
Identifiera åtgärder
Ny kunskap?
Förbättring?
Ordnat införande?
Prioritera åtgärder
Evidens
Genomförbarhet
Kostnadseffektivitet
Ambitionsnivå
Kriterier
Datakällor
Leverans
Arbetsgrupp
Sammanfatta
i mall o matris
Leverera uppdragsgivare o ev. a. intressenter